АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗВАНИЯ

ДОМБАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2026г.                                                                                               № 7-п
Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальных программ Муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области за 2025 год
В соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Домбаровский сельсовет», утвержденным постановлением № 78-п от 18.10.2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальных программ Муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области за 2025 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Домбаровский сельсовет в сети Интернет.
Глава МО Домбаровский сельсовет                                          В.В.Воробьев
Разослано: в дело, прокуратуре, администрации района

ОТЧЕТ

 о  ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области за 2025 год
В 2019 году на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области действовало 8 муниципальных программ муниципального образования Домбаровский сельсовет (далее – программа):
1. Муниципальная программа «Благоустройство территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2024-2029 годы».
2. Муниципальная программа «Содержание дорожного фонда Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2024-2029 годы».
3. Муниципальная программа «Содержание жилищно – коммунального хозяйства на территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2024-2029 годы».
4. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2024-2029 годы».
5. Муниципальная программа «Основные направления социальной                                                                                                                        поддержки населения Муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2024- 2029 годы».
6. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Домбаровский сельсовета на 2024-2029 годы».
7. Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района на 2024-2029 годы».
8.    Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2024-2029 годы»

Реализация муниципальных программ проводилась в больше степени средствами местного бюджета.

 

	№

п/п
	Наименование программы
	Уточненный план на 2024 год, тыс.руб.
	Исполнение за 2024 год, тыс.руб.
	% исполнения за год
	Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, %

	1.
	Муниципальная программа «Содержание дорожного фонда Домбаровского сельсовета на 2024-2029 годы»
	2914,17

	758,25
	26,02
	100 

	2
	Муниципальная программа « Основные направления социальной поддержки населения Муниципального образования Домбаровский сельсовет на 2024-2029 годы»
	6255,69
	6255,91

	100
	100

	3
	Муниципальная программа «Благоустройство территории Администрации муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2024-2029 годы»
	1251,66
	1236,90
	98,82
	100

	 4.
	Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области» на 2024-2029 годы »
	5497,22
 

 

 

 
	5488,39
	99,84
	100



	5.
	Муниципальная программа «Содержание жилищно-коммунального хозяйства на территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2024-2029 годы»
	1971,64
	1863,72
	94,53
	100

	6.
	Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2024-2029 годы
	120,00
	110,00
	91,67
	100

	7.
	Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Домбаровский сельсовет на 2024-2029 годы
	-
	-
	-
	100

	8.
	Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района на 2022-2026 годы».
	44,10
	44,10
	100
	100


 

