АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗВАНИЯ

ДОМБАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2018г.                                                                                               № 24-п

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальных программ Муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области в 2017 году

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Домбаровский сельсовет, утвержденным постановлением № 51-п от 14.08.2015 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальных программ Муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области в 2017 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Домбаровский сельсовет в сети Интернет.

Глава муниципального образования                               О. А. Цыбко

Разослано: в дело, прокуратуре, администрации района

ОТЧЕТ

о  ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области в 2017 году

В 2017 году на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области действовало 8 муниципальных программ муниципального образования Домбаровский сельсовет (далее – программа):

1. Муниципальная программа «Благоустройство территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы».

2. Муниципальная программа «Содержание дорожного фонда Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы».

3. Муниципальная программа «Содержание жилищно – коммунального хозяйства на территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы».

4. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы».

5. Муниципальная программа «Основные направления социальной                                                                                                                        поддержки населения Муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2016- 2021 годы».

6. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Домбаровский сельсовета на 2016-2020 годы».

7. Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района на 2016-2018 годы».

8. Муниципальная программа «Подготовка документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, границах функциональных и территориальных зон поселения, зон с особыми условиями использования территорий на 2016-2017 годы».

В разрезе программ состояние  выполнения основных мероприятий следующее:

Муниципальная программа «Благоустройство территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы»

По программе «Благоустройство территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» было утверждено на 2017 год – 787,75 тыс. руб., исполнено – 630,18 тыс. руб.

Выполнены следующие мероприятия:

- замена фонарей в с. Архангельское (1 фонарь), с. Кужанберля (2 фонарь), с. Камсак (3 фонаря).

- озеленение территории муниципального образования Домбаровский сельсовет; (клумбы в п. Голубой Факел, клумбы в с. Домбаровка);

В с. Домбаровка был проведен косметический ремонт памятника.

В населенных пунктах выполнялись работы по скашиванию дикорастущих растений (52 кв.м.).

Так же своевременно выполнялись погрузка и вывоз мусора.

На время крещенского купания было оборудовано место для крещенского купания.

Оценка эффективности реализации Программы проводилась на основе:

- оценки степени достижения  целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, рассчитываемых по формуле:

Сд= Зф/Зп*100%;

Сд- степень достижения целей (решения задач);

Зф- фактическое значение целевого показателя(индикатора)  Программы подпрограммы в отчетном году;

Зп- запланированное на отчетный год значение целевого показателя (индикатора) Программы.

Сд = 757,58/931,66*100% = 81,3%,

что означает удовлетворительный уровень эффективности.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальной программы представлены в приложении 1.

Муниципальная программа «Содержание дорожного фонда Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы»

По программе «Содержание дорожного фонда Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016 – 2021 годы» было утверждено на 2017 год – 1690,06 тыс. руб., исполнено – 1551,90 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета – 1054,40 тыс.руб., за счет областного бюджета — 497,50 тыс. руб.

Выполнены следующие мероприятия:

— своевременная расчистка дорог местного значения от снега;

-ремонт дорожного покрытия улицы Центральная в с. Домбаровка.  (0,2 км.), улицы Школьная в с. Архангельское (0,01 км.).

В 2017 году были осуществлены противопаводковые мероприятия в отношении дорог Домбаровского сельсовета.

Оценка эффективности реализации Программы проводилась на основе:

- оценки степени достижения  целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, рассчитываемых по формуле:

Сд= Зф/Зп*100%;

Сд- степень достижения целей (решения задач);

Зф- фактическое значение целевого показателя(индикатора)  Программы подпрограммы в отчетном году;

Зп- запланированное на отчетный год значение целевого показателя (индикатора) Программы.

Сд = 1551,90/1690,06*100% = 91,83%,

что означает высокий уровень эффективности.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальной программы представлены в приложении 1.

Муниципальная программа «Содержание жилищно-коммунального хозяйства на территории Администрации МО

Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы»

По программе «Содержание жилищно-коммунального хозяйства на территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016 – 2021 годы» было утверждено на 2017 год – 958,40 тыс. руб., исполнено – 766,52 тыс. руб.

Выполнены следующие мероприятия:

— своевременная оплата коммунальных услуг;

- осуществлено устранение порывов на скважинах в с. Бояровка, с. Домбаровка, к. Камсак. В 2017 году на устранение порыва водопровода потрачено меньше денежных средств, чем запланировано;

- осуществлены взносы на капитальный ремонт муниципального имущества Администрации Домбаровского сельсовета, находящегося в многоквартирных домах;

- подготовлены документы по санитарным  зонам охраны очистки, согласно решения суда получены свидетельства на скважины.

Оценка эффективности реализации Программы проводилась на основе:

- оценки степени достижения  целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, рассчитываемых по формуле:

Сд= Зф/Зп*100%;

Сд- степень достижения целей (решения задач);

Зф- фактическое значение целевого показателя(индикатора)  Программы подпрограммы в отчетном году;

Зп- запланированное на отчетный год значение целевого показателя (индикатора) Программы.

Сд = 766,52/958,40*100% = 79,98%,

что означает неудовлетворительный уровень эффективности.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальной программы представлены в приложении 1.

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы»

По программе «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» было утверждено на 2017 год – 484,30 тыс. руб., исполнено – 437,64 тыс. руб.

Выполнены следующие мероприятия:

- Содержание противопожарной техники личного состава добровольной пожарной дружины;

- проведена минерализация противопожарных полос на территории Домбаровского сельсовета;

- осуществлены первичные меры пожаротушения в период пожарного месячника;

- приобретены и установлены знаки обозначения пожарных водоемов (5 знаков);

- приобретена форма для добровольной народной дружины;

- приобретены дымовые извещатели (10 изевщателей);

- приобретена система оповещения.

Оценка эффективности реализации Программы проводилась на основе:

- оценки степени достижения  целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, рассчитываемых по формуле:

Сд= Зф/Зп*100%;

Сд- степень достижения целей (решения задач);

Зф- фактическое значение целевого показателя(индикатора)  Программы подпрограммы в отчетном году;

Зп- запланированное на отчетный год значение целевого показателя (индикатора) Программы.

Сд = 437,64/484,30*100% = 90,37%,

что означает удовлетворительный уровень эффективности.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальной программы представлены в приложении 1.

Муниципальная программа «Основные направления социальной поддержки населения Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы»

По программе «Основные направления социальной поддержки населения Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» было утверждено на 2017 год – 4808,24 тыс. руб., исполнено –4793,59 тыс. руб.

Выполнены следующие мероприятия:

- приобретены подарки, посвященные Дню вывода войск из Афганистана;

- приобретены и вручены подарки к Дню защитников Отечества;

- приобретены и вручены подарки к Дню Победы;

- приобретены георгиевские ленты ко Дню Победы;

- приобретены и вручены памятные призы спортсменам на спортивных мероприятиях (проведение волейбола среди ветеранов муниципальных образований, турнира по вольной борьбе среди юношей и девушек)

- приобретены и вручены школьные принадлежности детям, чьи семьи являются социально незащищенными (4 семьи);

- Администрация Домбаровского сельсовета приняла участие в праздновании 90-летия Домбаровского района.

- выделена денежная премия (4491,90 рублей, в том числе НДФЛ) лучшим работникам сельских школ и дошкольных учреждений МО Домбаровский сельсовет ко Дню учителя и Дню воспитателя (МОБУ «Камсакская ООШ», МОБУ «СОШ п. Голубой Факел», МДОБУ «Аленушка»);

- выделена материальная помощь пенсионерам администрации МО Домбаровский сельсовет и воспитателю ДОУ «Снежинка»п. Голубой Факел в размере 3000 рублей ко Дню пожилых людей и Дню воспитателя;

- приобретены и вручены подарки к юбилейным датам.

Администрация Домбаровского сельсовета приняла участие в праздновании 90-летия Домбаровского района.

Была осуществлена передача полномочий для развития культуры, библиотечной системы, физкультуры и спорта.

Оценка эффективности реализации Программы проводилась на основе:

- оценки степени достижения  целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, рассчитываемых по формуле:

Сд= Зф/Зп*100%;

Сд- степень достижения целей (решения задач);

Зф- фактическое значение целевого показателя(индикатора)  Программы подпрограммы в отчетном году;

Зп- запланированное на отчетный год значение целевого показателя (индикатора) Программы.

Сд = 4793,59/4808,24*100% = 99,70%,

что означает неудовлетворительный уровень эффективности.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальной программы представлены в приложении 1.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Домбаровский сельсовета

на 2016-2020 годы»

По программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО

Домбаровский сельсовета на 2016-2020 годы» было утверждено на 2017 год – 1 тыс. руб., исполнено – 0 тыс. руб.

Мероприятия по данной муниципальной программе не проводились.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальной программы представлены в приложении 1.

Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района

на 2016-2018 годы»

По программе «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района на 2016-2018 годы» было утверждено на 2017 год – 3,83 тыс. руб., исполнено – 3,83 тыс. руб.

Администрацией МО Домбаровский сельсовет были приобретены лампы.

Оценка эффективности реализации Программы проводилась на основе:

- оценки степени достижения  целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, рассчитываемых по формуле:

Сд= Зф/Зп*100%;

Сд- степень достижения целей (решения задач);

Зф- фактическое значение целевого показателя(индикатора)  Программы подпрограммы в отчетном году;

Зп- запланированное на отчетный год значение целевого показателя (индикатора) Программы.

Сд = 3,83/3,83*100% = 100%,

что означает неудовлетворительный уровень эффективности.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальной программы представлены в приложении 1.

Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»

По программе «Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» было утверждено на 2017 год – 3218,51 тыс. руб., исполнено – 2954,58 тыс. руб.

Была обеспечена деятельность главы сельсовета и аппарата управления администрации  муниципального образования «Домбаровский сельсовет.

Были переданы полномочия на осуществление деятельности работника ВУС, на регистрацию актов гражданского состояния.

Оценка эффективности реализации Программы проводилась на основе:

- оценки степени достижения  целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, рассчитываемых по формуле:

Сд= Зф/Зп*100%;

Сд- степень достижения целей (решения задач);

Зф- фактическое значение целевого показателя(индикатора)  Программы подпрограммы в отчетном году;

Зп- запланированное на отчетный год значение целевого показателя (индикатора) Программы.

Сд = 2954,58/3218,51*100% = 91,8%,

что означает неудовлетворительный уровень эффективности.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальной программы представлены в приложении 1.

- Приложение № 1

- к Постановлению МО Домбаровский сельсовет

- от ______________ № ______

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальным программам Домбаровского сельсовета

| Наименование программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | План | Факт | Предусмотрено бюджетом на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. МП «Благоустройство территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание уличного освещения» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 73,10 | 392,45 | 286,85 |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 100 | 20,00 | 20,00 |
| Основное мероприятие «Прочее благоустройство» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 86,16 | 375,30 | 323,34 |
| 2. МП «Содержание дорожного фонда Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 88,31 | 1181,70 | 1043,54 |
| Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог за счет областных средств» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 100 | 502,80 | 502,80 |
| Основное мероприятие «Экспертиза сметной документации» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 100 | 5,56 | 5,56 |
| Муниципальная программа «Содержание жилищно – коммунального хозяйства на территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание объектов водоснабжения» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 93,12 | 420,22 | 391,28 |
| Основное мероприятие «Содержание муниципального жилого фонда» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 58,11 | 118,86 | 69,07 |
| Основное мероприятие «Содержание муниципального нежилого фонда» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 73,02 | 419,32 | 306,17 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание противопожарной техники и личного состава ДПД» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 92,1 | 280,70 | 258,50 |
| Основное мероприятие «Выполнение комплекса противопожарных мероприятий» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 95,95 | 110,00 | 105,54 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 78,64 | 93,60 | 73,60 |
| Муниципальная программа «Основные направления социальной поддержки населения Муниципального образования Домбаровский сельсовет на 2016- 2021 годы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение проведения и организации мероприятий социальной направленности» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 93,88 | 43,45 | 40,79 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 72,05 | 43,79 | 31,55 |
| Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 94,32 | 492,60 | 464,60 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Домбаровский сельсовета на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение проведения ежегодных конкурсов» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 0 | 1,000 | 0 |
| Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 100 | 3,83 | 3,83 |
| Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Осуществление деятельности главы сельсовета и аппарата управления» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 91,31 | 3037,10 | 2773,17 |
| Основное мероприятие «Обеспечение осуществления переданных полномочий» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 100 | 181,41 | 181,41 |