АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗВАНИЯ

ДОМБАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2017г. № 25-п

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальных программ Муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области в 2016 году

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Домбаровский сельсовет, утвержденным постановлением № 51-п от 14.08.2015 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальных программ Муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области в 2016 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Домбаровский сельсовет в сети Интернет.

Глава муниципального образования                               О. А. Цыбко

Разослано: в дело, прокуратуре, администрации района

ОТЧЕТ

о  ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области в 2016 году

В 2016 году на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области действовало 8 муниципальных программ муниципального образования Домбаровский сельсовет (далее – программа):

1. Муниципальная программа «Благоустройство территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы».

2. Муниципальная программа «Содержание дорожного фонда Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы».

3. Муниципальная программа «Содержание жилищно – коммунального хозяйства на территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы».

4. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы».

5. Муниципальная программа «Основные направления социальной                                                                                                                        поддержки населения Муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2016- 2021 годы».

6. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Домбаровский сельсовета на 2016-2020 годы».

7. Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района на 2016-2018 годы».

8. Муниципальная программа «Подготовка документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, границах функциональных и территориальных зон поселения, зон с особыми условиями использования территорий на 2016-2017 годы».

В разрезе программ состояние  выполнения основных мероприятий следующее:

Муниципальная программа «Благоустройство территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы»

По программе «Благоустройство территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» было утверждено на 2016 год – 931,66 тыс. руб., исполнено – 757,58 тыс. руб.

Выполнены следующие мероприятия:

- установка фонарей в с. Домбаровка (1 фонарь), с. Домбаровка (6 фонарей);

- замена фонарей в с. Архангельское (2 фонарь), с. Кужанберля (3 фонарь);

- озеленение территории муниципального образования Домбаровский сельсовет; (клумбы в п. Голубой Факел, клумбы в с. Домбаровка);

— предоставление рабочих мест детям в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  в целях приобретения опыта и навыков работы в рамках реализации специальных программ содействия занятости (41 рабочее место);

-установка знака «Начало населенного пункта» в с. Домбаровка;

В с. Домбаровка был проведен косметический ремонт памятника.

В населенных пунктах выполнялись работы по скашиванию дикорастущих растений (45 кв.м.).

Так же своевременно выполнялись погрузка и вывоз мусора.

На время крещенского купания было оборудовано место для крещенского купания.

Оценка эффективности реализации Программы проводилась на основе:

- оценки степени достижения  целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, рассчитываемых по формуле:

Сд= Зф/Зп*100%;

Сд- степень достижения целей (решения задач);

Зф- фактическое значение целевого показателя(индикатора)  Программы подпрограммы в отчетном году;

Зп- запланированное на отчетный год значение целевого показателя (индикатора) Программы.

Сд = 757,58/931,66*100% = 81,3%,

что означает удовлетворительный уровень эффективности.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальной программы представлены в приложении 1.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы»

По программе «Содержание дорожного фонда Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016 – 2021 годы» было утверждено на 2016 год – 1965,38 тыс. руб., исполнено – 1909,31 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета – 1337,81 тыс.руб., за счет областного бюджета — 571,5 тыс. руб.

Выполнены следующие мероприятия:

— своевременная расчистка дорог местного значения от снега;

-ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Центральная в с. Домбаровка.  (0,2 км.).

В с. Архангельское были осуществлены противопаводковые мероприятия в отношении дорог Домбаровского сельсовета.

Был приобретен дорожный знак «Осторожно, дети!».

В связи с погодными условиями в первой половине 2016 года увеличены расходы на очистку дорог от снега за счет снижения расходов на приобретение дорожных знаков и увеличения отчислений НДФЛ в дорожном фонде (на 0,5%).

Оценка эффективности реализации Программы проводилась на основе:

- оценки степени достижения  целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, рассчитываемых по формуле:

Сд= Зф/Зп*100%;

Сд- степень достижения целей (решения задач);

Зф- фактическое значение целевого показателя(индикатора)  Программы подпрограммы в отчетном году;

Зп- запланированное на отчетный год значение целевого показателя (индикатора) Программы.

Сд = 1909,32/1965,38*100% = 97%,

что означает высокий уровень эффективности.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальной программы представлены в приложении 1.

Муниципальная программа «Содержание жилищно-коммунального хозяйства на территории Администрации МО

Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы»

По программе «Содержание жилищно-коммунального хозяйства на территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016 – 2021 годы» было утверждено на 2016 год – 816,32 тыс. руб., исполнено – 518,16 тыс. руб.

Выполнены следующие мероприятия:

— своевременная оплата коммунальных услуг;

- осуществлено устранение порывов на скважинах в с. Бояровка, с. Домбаровка. В 2016 году на устранение порыва водопровода потрачено меньше денежных средств, чем запланировано;

- осуществлены взносы на капитальный ремонт муниципального имущества Администрации Домбаровского сельсовета, находящегося в многоквартирных домах;

- заменены смесители в квартире п. Голубой Факел, являющейся муниципальной собственностью Администрации Домбаровского сельсовета.

Оценка эффективности реализации Программы проводилась на основе:

- оценки степени достижения  целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, рассчитываемых по формуле:

Сд= Зф/Зп*100%;

Сд- степень достижения целей (решения задач);

Зф- фактическое значение целевого показателя(индикатора)  Программы подпрограммы в отчетном году;

Зп- запланированное на отчетный год значение целевого показателя (индикатора) Программы.

Сд = 518,16/816,32*100% = 63,47%,

что означает неудовлетворительный уровень эффективности.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальной программы представлены в приложении 1.

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы»

По программе «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» было утверждено на 2016 год – 412 тыс. руб., исполнено – 348,92 тыс. руб.

Выполнены следующие мероприятия:

- Содержание противопожарной техники личного состава добровольной пожарной дружины;

- проведена минерализация противопожарных полос на территории Домбаровского сельсовета;

- осуществлены первичные меры пожаротушения в период пожарного месячника;

- приобретены и установлены знаки обозначения пожарных водоемов (5 знаков);

- приобретены знаки «Запрещается курить» (2 шт) и установлены в здании Администрации Домбаровского сельсовета;

- приобретена форма для добровольной народной дружины;

- приобретены дымовые извещатели (10 изевщателей).

Оценка эффективности реализации Программы проводилась на основе:

- оценки степени достижения  целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, рассчитываемых по формуле:

Сд= Зф/Зп*100%;

Сд- степень достижения целей (решения задач);

Зф- фактическое значение целевого показателя(индикатора)  Программы подпрограммы в отчетном году;

Зп- запланированное на отчетный год значение целевого показателя (индикатора) Программы.

Сд = 348,92/412*100% = 85%,

что означает удовлетворительный уровень эффективности.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальной программы представлены в приложении 1.

Муниципальная программа «Основные направления социальной поддержки населения Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы»

По программе «Основные направления социальной поддержки населения Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» было утверждено на 2016 год – 70 тыс. руб., исполнено –36,55 тыс. руб.

Выполнены следующие мероприятия:

- организован праздничный обед, посвященный Дню вывода войск из Афганистана;

- приобретены и вручены подарки к Дню защитников Отечества;

- приобретены и вручены подарки к Дню Победы;

- приобретены баннеры и георгиевские ленты ко Дню Победы;

- приобретены и вручены памятные призы спортсменам на спортивных мероприятиях (проведение волейбола среди ветеранов муниципальных образований, турнира по вольной борьбе среди юношей и девушек)

- приобретены и вручены школьные принадлежности детям, чьи семьи являются социально незащищенными (4 семьи);

- выделена денежная премия (2994,60 рублей, в том числе НДФЛ) лучшим работникам сельских школ МО Домбаровский сельсовет ко Дню учителя (МОБУ «Камсакская ООШ», МОБУ «СОШ п. Голубой Факел»);

- выделена материальная помощь пенсионерам администрации МО Домбаровский сельсовет в размере 2000 рублей ко Дню пожилых людей;

- приобретены и вручены подарки к юбилейным датам.

Оценка эффективности реализации Программы проводилась на основе:

- оценки степени достижения  целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, рассчитываемых по формуле:

Сд= Зф/Зп*100%;

Сд- степень достижения целей (решения задач);

Зф- фактическое значение целевого показателя(индикатора)  Программы подпрограммы в отчетном году;

Зп- запланированное на отчетный год значение целевого показателя (индикатора) Программы.

Сд = 36,55/70*100% = 52,21%,

что означает неудовлетворительный уровень эффективности.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальной программы представлены в приложении 1.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Домбаровский сельсовета

на 2016-2020 годы»

По программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО

Домбаровский сельсовета на 2016-2020 годы» было утверждено на 2016 год – 1 тыс. руб., исполнено – 0 тыс. руб.

Мероприятия по данной муниципальной программе не проводились.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальной программы представлены в приложении 1.

Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района

на 2016-2018 годы»

По программе «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района на 2016-2018 годы» было утверждено на 2016 год – 22,44 тыс. руб., исполнено – 0 тыс. руб.

Мероприятия по данной муниципальной программе не проводились.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальной программы представлены в приложении 1.

Муниципальная программа «Подготовка документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, границах функциональных и территориальных зон поселения, зон с особыми условиями использования территорий на 2016-2017 годы»

По программе «Подготовка документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, границах функциональных и территориальных зон поселения, зон с особыми условиями использования территорий на 2016-2017 годы» было утверждено на 2016 год – 297,75 тыс. руб., исполнено – 297,75 тыс. руб.

Выполнены следующие мероприятия:

-

Оценка эффективности реализации Программы проводилась на основе:

- оценки степени достижения  целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, рассчитываемых по формуле:

Сд= Зф/Зп*100%;

Сд- степень достижения целей (решения задач);

Зф- фактическое значение целевого показателя(индикатора)  Программы подпрограммы в отчетном году;

Зп- запланированное на отчетный год значение целевого показателя (индикатора) Программы.

Сд = 518,16/816,32*100% = 63,47%,

что означает неудовлетворительный уровень эффективности.

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальной программы представлены в приложении 1.

- Приложение № 1

- к Постановлению МО Домбаровский сельсовет

- от ______________ № ______

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальным программам Домбаровского сельсовета

| Наименование программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | План | Факт | Предусмотрено бюджетом на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. МП «Благоустройство территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание уличного освещения» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 80,67 | 446,84 | 360,46 |
| Основное мероприятие «Озеленение МО» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 85,66 | 20,50 | 17,56 |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Прочее благоустройство» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 81,53 | 458,82 | 374,06 |
| 2. МП «Содержание дорожного фонда Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 96,76 | 1370,59 | 1326,20 |
| Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог за счет областных средств» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 100 | 571,50 | 571,50 |
| Основное мероприятие «Экспертиза сметной документации» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 100 | 5,77 | 5,77 |
| Муниципальная программа «Содержание жилищно – коммунального хозяйства на территории Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание объектов водоснабжения» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 65 | 416,70 | 270,81 |
| Основное мероприятие «Содержание муниципального жилого фонда» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 70,45 | 82,75 | 58,30 |
| Основное мероприятие «Содержание муниципального нежилого фонда» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 75,44 | 316,87 | 239,06 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание противопожарной техники и личного состава ДПД» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 94,77 | 250 | 236,92 |
| Основное мероприятие «Выполнение комплекса противопожарных мероприятий» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 100 | 106,00 | 106,00 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие «Осуществление деятельности добровольной народной дружины» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 100 | 6 | 6 |
| Муниципальная программа «Основные направления социальной поддержки населения Муниципального образования Домбаровский сельсовет на 2016- 2021 годы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение проведения и организации мероприятий социальной направленности» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 93,33 | 15,00 | 14,00 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 41 | 55 | 22,54 |
| Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Домбаровский сельсовета на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение проведения ежегодных конкурсов» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 0 | 1,000 | 0 |
| Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Домбаровский сельсовет Домбаровского района на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 0 | 22,44 | 0 |
| Муниципальная программа «Подготовка документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, границах функциональных и территориальных зон поселения, зон с особыми условиями использования территорий на 2016-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение подготовки документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости» |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги | % | 100 | 100 | 297,75 | 297,75 |