АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОМБАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2019г.                                                                                                 №83-п

Об  утверждении муниципальной  программы «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2020-2025 годы»

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с Постановлением Администрации МО Домбаровский сельсовет от 18.10.2019 года № 78-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации МО Домбаровский сельсовет», руководствуясь Уставом Администрации Муниципального образования Домбаровский сельсовет, в целях повышения противопожарной устойчивости и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Муниципального образования Домбаровский сельсовет, Постановляю:

1. Утвердить муниципальную  программу «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2020-2025 годы» согласно приложению.

2. Постановление администрации муниципального образования Домбаровский сельсовет от 28.09.2015 года № 60-п «Об  утверждении муниципальной  программы «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации Муниципального образования Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» считать утратившим силу с 1.01.2020г

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его обнародования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января  2020 года.

Глава администрации                                                                О.А.Цыбко

Разослано:  райпрокуратуре, в дело, райфо, бухгалтерии.

Приложение                                                                                                                                                                           к постановлению                                                                                                                                                                           от 18.10.2019 № 83-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2020 – 2025 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной Программы «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2020 – 2025 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации МО Домбаровский сельсовет на 2020 – 2025 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Муниципального образования Домбаровский сельсовет |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: - обеспечение защиты населения и территории МО Домбаровский сельсовет от пожаров и чрезвычайных ситуаций. Задачи Программы: - совершенствование эффективности системы пожарной безопасности сельского поселения; - совершенствование материально-технической базы по предупреждению, своевременному обнаружению и локализации пожаров; - укрепление материально-технической базы ДПК; - улучшение информационного обеспечения в области пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды. - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - поддержание постоянной системы оповещения населения поселения; |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | В ходе реализации Программы планируется: - создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения; - оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; - обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений, согласно нормам пожарной безопасности; - принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений государственной противопожарной службы; - установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. |
| Сроки реализации Программы | 2020-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Реализация программы осуществляется за счет средств местного бюджета и составляет 1469,98 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2020 год - 346,98 тыс. рублей 2021 год - 223,0 тыс. рублей 2022 год - 225,0 тыс. рублей 2023 год - 225,0 тыс. рублей 2024 год - 225,0 тыс. рублей 2025 год - 225,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; - ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; - снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации; -·повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; - снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; - участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров; - закупить не менее 10 современных образцов средств индивидуальной защиты; - увеличить охват населения области оповещаемого системой оповещения с 30 до 50 процентов; |

.

1.    Общая  характеристика  проблемы и обоснование необходимости ее решения

Муниципальное образование Домбаровский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области включает в себя 6 населенных пунктов: с.Домбаровка, с.Камсак, с.Архангельское, с.Бояровка, с.Кужанберля и п.Голубой Факел, в них существуют зоны застройки частного сектора. Населенные пункты Муниципального образования Домбаровский сельсовет удалены друг от друга и от центра Муниципального образования, имеется значительная протяженность дорог местного и районного значения.

Одним из вопросов местного значения поселения согласно Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения.

Пожары занимают особое место среди чрезвычайных ситуаций, социально-экономические потери от них гораздо более значительны, чем от чрезвычайных ситуаций других видов.

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются факторами, негативно влияющими на состояние экономики и дестабилизирующими социально-экономическую обстановку.

Наибольшее число пожаров и погибших людей при пожарах приходится на жилой сектор.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, неудовлетворительное противопожарное состояние печного отопления, электрооборудования. Люди гибнут из-за позднего обнаружения возгорания, несвоевременного сообщения и неправильных действиях при пожаре, что говорит о недостаточности знаний населения о мерах пожарной безопасности.

Существующие подразделения пожарной охраны удалены от сельского поселения и среднее время их прибытия составляет 30 минут.

На практике доказано, что организация тушения пожара в течение 10 минут с момента его возникновения является основным фактором, определяющим успех тушения до 90% пожаров, спасения людей, животных, материальных ценностей.

Для снижения количества пожаров и количество людей, погибших на них, необходимо осуществить реализацию комплекса мероприятий, требующих значительных финансовых затрат, которые должны быть заложены в бюджет сельского поселения.

Целесообразность применения программно-целевого метода обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания условий для обеспечения выполнения полномочий поселения, а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров.

На территории Муниципального образования   существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: сильные ветры, снегопады, засухи.

Ежегодно в Муниципальном образовании, происходят пожары, дорожно-транспортные происшествия, периодически возникают очаги опасных болезней животных, аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и пожарных.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В этих целях в Муниципальном образовании создана и функционирует  система оповещения населения.

2. Основные цели и задачи Программы

Целями данной Программы являются:

обеспечение защиты населения и территории Муниципального образования Домбаровский сельсовет от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы необходимо решение следующих задач:

совершенствование эффективности системы пожарной безопасности сельского поселения;

совершенствование материально-технической базы по предупреждению, своевременному обнаружению и локализации пожаров;

укрепление материально-технической базы ДПД;

улучшение информационного обеспечения в области пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды;

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

поддержание постоянной системы оповещения населения поселения;

Реализация Программы будет способствовать снижению человеческих жертв и общих потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций. Социальный эффект будет достигнут путем снижения количества погибших и травмированных людей, а также увеличения количества людей, спасенных при пожарах и чс.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

достижение социально и экономически приемлемого уровня пожарной безопасности;

сокращение количества пожаров (в том числе на объектах с массовым пребыванием людей);

уменьшение количества людей, погибших при пожаре;

снижение экономического ущерба от пожаров.

3. Мероприятия Программы

Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице (№1):

| №№п/п | - Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По годам | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Содержание противопожарной техники и личного состава ДПД (з/пл, ГСМ, запасные части, спец. одежда, страховка, тех. Осмотр) | местный бюджет | 774,0 | 274,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Выполнение комплекса противопожарных меро-приятий (устройство ми-нерализованных полос, опашка территорий, изготовление памяток для населения) | местный бюджет | 550,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | местный бюджет | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4 | Участие добровольной народной дружины в мероприятиях по охране общественного порядка, защите прав и интересов граждан от противоправных посягательств, предупреждению и пресечению правонарушений | местный бюджет | 26,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Итого |  |  | 1470,0 | 347,0 | 223,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |

## 4. Характеристика мер правового регулирования в рамках Программы

Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации Программы осуществляется по мере возникновения необходимости их нормативно-правового регулирования.

Основными мерами правового регулирования в сфере реализации Программы будут являться подготовка постановлений Домбаровского сельсовета и других нормативных правовых актов Домбаровского сельсовета по вопросам обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Муниципального образования Домбаровский сельсовет.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 1470,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год-    347,0 тыс.рублей

2021 год -   223,0 тыс.рублей

2022 год -   225,0 тыс.рублей

2023 год-    225,0 тыс.рублей

2024 год-    225,0 тыс.рублей

2025 год -   225,0 тыс.рублей

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат корректировке при утверждении бюджета МО Домбаровский сельсовет на очередной год.

## 6. Характеристика мер государственного регулирования Программы

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление администрации МО Домбаровский сельсовет от 18.10.2019г. №78-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации МО Домбаровский сельсовет».

7. Механизм реализации Программы

- Администрация МО Домбаровский сельсовет несет ответственность за выполнение Программы, рациональное использование выделяемых бюджетных средств, издает нормативные акты и организует проведение работ, направленных на выполнение соответствующих программных мероприятий.

- Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет глава сельского поселения.

8. Организация управления и система контроля за исполнением Программы

Управление и контроль за исполнением мероприятий Программы обеспечивает ответственный исполнитель, координатор Программы - администрация муниципального образования Домбаровский сельсовет.

Исполнитель программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использование выделяемых средств.

Информация о ходе выполнения Программы размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Домбаровский сельсовет в сети Интернет.

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией сельского поселения ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы с уровнем ее финансирования (расходов).

Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N - количество целевых индикаторов (показателей) Программы;

- значение n-го целевого индикатора (показателя) Программы на конец отчетного года;

- текущее значение n-го целевого индикатора (показателя)

- плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчётном году;

- - сумма расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчётного года.

Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы (показатели), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы свыше 80 процентов эффективность реализации Программы признаётся высокой, при значении 80 процентов и менее - низкой.

10. Обоснование необходимости применения и описание применяемых налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов (налоговых и неналоговых расходов) для достижения цели и (или) и ожидаемых результатов Программы

В рамках реализации муниципальной программы налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты не принимаются.

Приложение  № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение пожарной безопасности

и защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций

в Администрации

муниципального образования

Домбаровский сельсовет

на 2020- 2025 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Достиг-нуто |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации Муниципального образования Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кол-во пожарников | Чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. | Кол-во сел подлежащих опашке (минерализация полос) | Шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 3. | Кол-во изготовленных и выданных памяток по пожарной безопасности | Шт. | 300 | 300 | 320 | 340 | 350 | 350 | 350 |  |
| 4. | Кол-во оповещателей | Шт. | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 5. | Кол-во средств индивидуальной защиты | Шт. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |

Приложение  №2

к муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации  муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2020-2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Программы

| № | Наименование Программы, подпро-граммы, основного мероприятия | ответственный исполнитель | код бюджетной классификации |  |  |  |  | источник финансирования |  |  | Сумма расходов в расчете на год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планируемые показатели результатов деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РЗПР | ЦСР |  | ВР |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации Муниципального образования Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» | Всего | 013 |  | 0400000000 |  |  | 1470,0 | 347,0 |  |  | 223,0 |  | 225,0 |  | 225,0 | 225,0 |  | 225,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 1470,0 | 347,0 |  |  | 223,0 |  | 225,0 |  | 225,0 | 225,0 |  | 225,0 |  |  |  |  |  |
| - 2. | - Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Содержание противопожарной техники и личного состава ДПД | Администрация МО Домбаровский сельсовет | 013 | 0310 | 0400100010 | 240 |  | местный бюджет согласно решения |  | 274,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий |  |  |  |
|  | 1.2. Выполнение комплекса противопожарных мероприятий | Администрация МО Домбаровский сельсовет | 013 | 0310 | 0400200010 | 240 |  | местный бюджет согласно решения |  | 50,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий |  |  |  |
|  | 1.3. Мероприятия по ГО и ЧС | Администрация МО Домбаровский сельсовет | 013 | 0309 | 0400300010 | 240 |  | местный бюджет согласно решения |  | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  | ликвидация ЧС в короткие сроки без наступления тяжких последствий |  |  |  |
|  | 1.4 Осуществление деятельности ДНД | Администрация МО Домбаровский сельсовет | 013 | 0314 | 0400400010 | 240 |  | местный бюджет согласно решения |  | 3,0 |  |  | 3,0 | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  | снижение общего количества предупреждений и пресечения правонарушений |  |  |  |

Приложение  № 3

- к муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации Муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2020-2025 годы»

- План

- реализации Программы на 2020 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | - Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (областной бюджет) | Финансирование (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - начало | - окончание |  |  |  |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Администрации Муниципального образования Домбаровский сельсовет на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1. Содержание противопожарной техники и личного состава ДПД | администрация МО Домбаровский сельсовет | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 | поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий |  | - 274,0 |
| мероприятие 1.2. Выполнение комплекса противопожарных мероприятий | администрация МО Домбаровский сельсовет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий |  | - 50,0 |
| мероприятие 1.3. Мероприятия по ГО и ЧС | администрация МО Домбаровский сельсовет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ликвидация ЧС в короткие сроки без наступления тяжких последствий |  | - 20,0 |
| мероприятие 1.4. Осуществление деятельности ДНД | администрация МО Домбаровский сельсовет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | снижение общего количества от предупреждений и пресечения правонарушений |  | - 3,0 |

Приложение  № 4

к муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в

Администрации  Муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2020-2025 годы»

Перечень основных программных  мероприятий

| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | ответственный исполнитель | Срок |  | ожидаемый непосредственный результат | последствия не реализации основного мероприятия | связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание противопожарной техники и личного состава ДПД: - зарплата по договору водителей ДПД и за оказание первичных мер пожаротушения; - Приобретение ГСМ, запасные части, спецодежда; - страховка; - ТО. | администрация | 2020 | 2025 | поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий | отсутствие нормативной базы | обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации программы |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение комплекса противопожарных мероприятий: - устройство минерализованных полос (опашка территории); - изготовление и разноска памяток для населения | - администрация | 2020 | 2025 | поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий | отсутствие нормативной базы | обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации программы |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по ГО и ЧС: - приобретение средств индивидуальной защиты населения и средств оповещения; | - администрация | 2020 | 2025 | ликвидация ЧС в короткие сроки без наступления тяжких последствий | отсутствие нормативной базы | обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации программы |

Приложение  № 5

к муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Администрации Муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2020-2025 годы»

Методика оценки эффективности Программы (подпрограмм)

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

оценки степени достижения  целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, рассчитываемых по формуле:

Сд= Зф/Зп*100%;

- Сд- степень достижения целей (решения задач);

- Зф- фактическое значение целевого показателя(индикатора)  Программы подпрограммы в отчетном году;

- Зп- запланированное на отчетный год значение целевого показателя (индикатора) Программы (подпрограммы)- для целевых показателей(индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом, рассчитываемой по формуле:

Уф= Фф/Фп*100%; где:

- Уф- уровень освоения средств подпрограммы в отчетном году;

- Фф- объем средств , фактически освоенных на реализацию Программы(подпрограммы) в отчетном году;

- Фп- объем бюджетных(внебюджетных ) значений по Программе(подпрограмме) на отчетный год

степени реализации мероприятий Программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы.

Интервалы значений показателя (индикатора),  при которой реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности - не менее  95 процентов от установленного планового значения показателя;

удовлетворительным уровнем эффективности – от 80 процентов до 95 процентов от установленного планового значения показателя;

неудовлетворительным уровнем эффективности - менее 80 процентов.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.